促进服务业发展专项资金--家庭服务业项目绩效评价自评报告

- 项目概况

促进服务业发展专项资金--家庭服务业主要用于家政企业补短板，扶持家政企业信息平台、培训、保险、家政员健康体检、家政服务进社区、示范门店建设。2017年主要出台了《促进家政服务业规范发展六条措施》，围绕着鼓励信息化平台建设、加大从业人员培训力度、缴纳工伤失业等保险，开展员工体检、家政服务站进社区、扶持家政企业做大做强等6个方面，解决家政服务业发展存在的问题和制约行业发展的瓶颈。

- 自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为60分，合格。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为3个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率0%。

数量指标1个，绩效目标内容是补助企业数量，绩效目标值是2017年不低于10个，实际补助0个。

可持续影响指标1个，绩效目标内容是新增示范性家庭服务门店数，绩效目标值是不低于2017年不低于18家，实际23家。

本年度新增目标为2个社会效益指标，分别为：（1）绩效目标内容是出台《促进家政服务业规范发展六条措施》，绩效目标值是出台，实际已出台。（2）绩效目标内容是家政服务业标准化试点单位数，绩效目标值是2017年不低于2家，实际5家。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

《福州市人民政府关于促进家政服务业规范发展的六条措施》在2017年5月由市政府办公厅印发，随后相应的配套申报要求补充拟订中。由于企业可在两年内申报，因此企业的资金补助申报相应滞后，在2017年度未实现拨付。

2、改进建议

加紧催促企业申报，2018年度可拨付符合要求的企业补助资金。