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一、项目概况	
（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益
福州港口岸查验单位补贴专项资金实施的依据是：《福州市人民政府办公厅关于福州海港口岸（闽江口内港区)查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州空港口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州国际邮件监管口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00052号）》、《关于开展福州口岸现场查验单位协管员聘用工作的通知》、《市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00047号）》、《关于印发2017年福州口岸聘用协管员方案的通知》。
专项资金性质为常年性发展项目。
资金投入根据《福建省人民政府办公厅关于在我省部分繁忙海空港货运口岸实行每周七天工作制的通知》（闽政办[2006]240号）及省、市有关纪要精神，将福州海港口岸(闽江口内港区)、空港口岸、福州国际邮件监管口岸的查验单位纳入福州港口岸单位补贴范围。目的是为进一步改善口岸通关环境，提高口岸管理水平，对口岸查验单位人员予以加班补贴。
（二）项目执行基本情况
1．项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况 
2017年度福州港口岸查验单位补贴专项资金实际到位2837.07万元，财政实际支出2837.07万元，支出实现率100%，支出内容为福州空港口岸补贴1285.37万元，福州海港口岸（闽江口内港区)补贴174.92万元，福州国际邮件监管口岸补贴9.28万元、协管员聘用经费307.75万元、福州国检局工作经费补助600万元、2016年大通关奖励金348.44万元、其他111.31万元。
2．为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况
严格依据《福州市人民政府办公厅关于福州海港口岸（闽江口内港区)查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州空港口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅关于福州国际邮件监管口岸查验单位补贴政策的通知》、《福州市人民政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00052号）》、《关于开展福州口岸现场查验单位协管员聘用工作的通知》、《市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00047号）》、《关于印发2017年福州口岸聘用协管员方案的通知》。做到有组织、有制度、有保障。
3．项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况
制定了1个时效目标、1个成本目标、1个数量目标、1个可持续影响目标。计划2017年市财政项目投入资金2300万元（支出实现率不低于95%），补贴单位数不低于17家，空港国际旅客年吞吐量不低于230人次。
二、自评结论
（一）项目绩效评价得分及等级
项目绩效评价得分80.31分，良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
2017年计划市财政项目投入资金2300万元（支出实现率不低于95%），实际完成2837.07万元；补贴单位数不低于17家，实际补贴22家；空港国际旅客年吞吐量不低于230人次，实际178.83万人次。
此外，社会效益方面，实现福州港外贸吞吐量达5056万吨,福州港外贸集装箱数量达174.33万标箱，福州港外贸货轮达0.66万船次；可持续效益方面，海港对台客运人数达6.11万人次。
[bookmark: _GoBack]（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题：在协管员聘用、使用过程中，查验单位表示：由于口岸监管任务日趋繁重，口岸人员配备严重不足，希望我市增加协管人员聘用人数。
2、改进建议：2018年，我局将根据口岸现场的实际情况，会同财政局共同拟文，出台2018年福州口岸查验单位聘用协管员的相关政策，并上报市政府下发执行。
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