促进服务业发展专项资金--闽菜（福州）技艺文化保护专项资金项目绩效自评报告

- 项目概况

促进服务业发展专项资金--闽菜（福州）技艺文化保护专项资金主要用于闽菜保护传承基础建设、品牌文化宣传、弘扬饮食文化，为闽菜立法和文化传承实现新突破。我局负责起草《福州闽菜技艺文化保护规定》在2017年经福州市第十五届人大常委会第六次会议通过，福建省第十二届人大常委会第三十二次会议批准，2018年2月1日起实施。这部为某一菜系技艺文化而专门颁布保护规定的地方性法规，在全国尚属首例，也是烹饪行业立法方面的一项重大突破。

二、自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价自评分数为60分，合格。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

本年度初设定目标为4个，分别为：

成本指标1个，绩效目标内容是预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数），绩效目标值为预算执行率不低于95%，实际预算执行率0%。

数量指标1个，绩效目标内容是补助企业数量，绩效目标值是2017年不低于5家，实际补助0家。

可持续影响指标1个，绩效目标内容是增加高级技师以上的闽菜厨师，绩效目标值是不低于2017年不少于2人，实际0人。

本年度新增目标为4，分别为：

社会效益指标3个，（1）绩效目标内容是参加各类餐饮竞赛活动单位数，绩效目标值是2017年不低于3家，实际3家。（2）绩效目标内容是参加餐饮品牌评选活动的企业数，绩效目标值是2017年不低于15家，实际20家。（3）绩效目标内容是评选“十佳餐饮服务员”人数，绩效目标值是2017年不低于10人，实际10人。

可持续影响指标1个，绩效目标内容是立法保护闽菜技艺文化，绩效目标值是市人大审议《闽菜（福州）技艺文化保护条例》，实际已出台。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2017年主要工作是起草《福州市闽菜技艺文化保护规定》，为系统推进闽菜技艺文化传承创新保护提供法规保障。该规定列入市人大立法计划，经多番修改完善，于2017年11月获省人大批准，2018年2月实施。因此，闽菜（福州）技艺文化保护专项资金资金在2017年未支出。

- 改进建议

- 加紧催促企业申报，2018年度可拨付符合要求的企业补助资金。