## Sheet1
附件
全市工信系统克服疫情影响决胜年末收官战行动有关工作任务分解落实方案
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 分管领导 | 责任处室 | 责任人 | 具体落实举措
（一）强产业稳增长专项行动
1 | 实施龙头企业稳增计划。落实“防疫情稳增长”挂钩联系机制，加大产业链供应链“白名单”企业、工业龙头企业等重点企业一对一挂钩服务，推动工业龙头企业第四季度再完成产值1500亿元以上。深入实施产业链链长制，以链主企业带动上下游中小微企业稳步恢复，力争全年57家链主企业产值增长10%以上。 | 市工信局，各县（市）区工信局、高新区经发局 | 林凤蕃 | 运行处 | 丁杨菲 | 一是持续落实“防疫情稳增长”挂钩服务机制，确保重点工业企业经营情况日报日明、协调问题日结日清、生产供应稳定畅通。二是借助“党政新时空•政企直通车”平台拓宽企业诉求通道，第一时间协调解决企业困难问题，确保重点企业运转平稳。
2 | 实施技改扩能计划。对2022年10月1日至12月31日期间，辖区内完工投产且符合奖励条件的技改项目，在省级财政按实际设备投资额一定比例给予奖励（最高奖励比例由原先的5%提高到6%）基础上，市级财政予以适当配套奖励，推动全年完成75项重点技改项目。积极指导企业申报2023年省重点技术改造项目，做到符合条件的技术改造项目应报尽报。 |  | 王敏辉 | 投资处 | 林艺 钟恩艳 | 一是加快发布完工投产奖励申报指南，对2022年第四季度完工项目加大政策支持力度。二是推动技改项目投产，确保全年投产75个项目。三是大力组织企业申报省技改库。
3 | 实施园区标准化深化行动。完善“1+1+N”政策体系，全年推进320项工业（产业）园区标准化项目建设，完成投资550亿元。加快工业园区“共享区”建设，推行园区建设项目极简审批“四即”改革，健全园区基础设施、功能配套、公共服务，推动优质资源要素集聚，加快特色优势主导产业发展。 |  | 李欣 | 园区处 | 林姿 | 一是制定配套政策，根据《工业（产业）园区标准化建设“1+1+N”配套政策制定计划》，督促各责任单位加快园区系列导则、意见制定。二是抓好项目建设，推行园区建设项目极简审批“四即”改革，着力抓好320项工业（产业）园区标准化项目建设，完成投资550亿元。三是完善配套建设，加快工业园区“共享区”建设，推动12个工业园区“共享区”规划编制、项目谋划。
4 | 扎实推进“榕升计划”。兑现提升奖励等方面政策，按照全年新提升规模以上工业企业600家的力争目标，尽最大努力，确保能提尽提、应统尽统。 |  | 林凤蕃 | 运行处 | 丁杨菲 | 将前三季度税务开票营业收入500万元以上企业全部纳入重点跟踪培育范围，加强工商、电力、税务等部门联动配合，抓住四季度企业提升纳统的窗口期，通过政策撬动和反向倒逼，推动一批企业“小升规”。
5 | 推动企业减亏达产。深入开展“万名干部下基层”“千名干部进千企”等专项行动，加强一线走访帮扶，建立挂钩帮扶机制，加强要素保障，切实解决生产难点、堵点，力争年底前将规上工业减产面、限上商贸业负增长面控制在28%、30%以内。 |  | 林凤蕃 | 运行处 | 丁杨菲 | 抓运行监测控减产，指导各县（市）区攻坚服务工作专班将继续做好对用电下降、减产企业逐家走访，逐一分析用电下降、减产原因，一对一协调帮助企业解决供应链、物流、融资等问题，确保四季度减产面不再扩大。
6 | 坚持创新驱动引领。加快科学城和科创走廊建设，实施R&D稳增计划和高新技术企业倍增计划，力争全年新增科创走廊载体100万平方米以上，R&D经费投入总量达255亿元，高新技术企业突破3200家。加快打造创新平台，支持加快省级创新平台建设，及时兑现相关支持政策和奖补资金。推动市级创新平台认定工作，积极培育产业领军团队，支持高新技术企业创建创新平台。全年新增各类研发平台、双创载体超40个。 |  | 谢竞红 | 技术处 | 林清华 | 一是培育创建企业技术中心，充分发挥企业自主创新主体作用，培育一批符合产业政策、创新意识强、研发投入大的省、市企业技术中心。二是积极培育产业领军团队，开展福建省第三批产业领军团队遴选工作，通过支持一批高技术、高成长、强引领的团队，培育一批创新能力强、市场竞争有力的工业企业。
（二）抓项目扩投资专项行动
7 | 提速重点项目建设。深入开展“项目攻坚落实年”行动，落实“3+1”工作机制，适时组织第四季度集中开工活动，加大协调服务力度，及时协调解决制约项目建设的突出问题，加强基础设施和社会民生项目建设，力争省市重点项目四季度完成投资1100亿元。加快项目开竣工，推动四季度开工建设108个、竣工投产93个。 | 同上 | 王敏辉 | 投资处 | 钟恩艳 | 落实领导挂钩服务重点技改项目机制，推动问题协调解决。
8 | 加强项目谋划储备。抓紧谋划四季度100个亿元以上新增项目，提前梳理2023年项目盘子，聚焦重大交通、水利、新型基础设施、产业园区基础设施、城市品质提升等领域谋划生成项目。 |  | 王敏辉 | 投资处 | 钟恩艳 | 抓紧谋划2023年技改项目盘子，鼓励企业实施技术改造，加快项目落地转化。
（三）促消费稳市场专项行动
9 | 推动企业产销对接。用好省级支持福州市开展民企对接工作相关政策，支持县（市）区在2022年底前举办（含承办）线上或线上线下相结合的促销活动。鼓励大型企业将中小企业纳入产业链、供应链体系，发布产品和服务采购计划，带动中小企业优化生产经营。引导龙头企业与受疫情影响较大的中小企业开展“手拉手”活动，帮助生产物资、设备、配件、原辅材料及农副产品外运，打通销售渠道，对符合条件的“手拉手”活动，给予每场5万元补助。 | 同上 | 林峰 程红梅 林凤蕃 | 消费品处 招商处 运行处 | 李萍 陈斐瑜 魏秀宇 | 一是支持企业牵头组织举办全市性、行业性的产品推介、互采互购、上下游协作配套、项目供需对接、抱团营销等各种“手拉手”活动，发布项目申报指南，为符合条件的牵头组织单位兑现奖励。二是用好用活省级民企支持政策，指导推动各县（市）区加大民企对接力度。
（四）优服务惠企业专项行动
10 | 争取优惠性纾困贷款。推动在榕银行落实第八期中小微企业纾困增产增效专项资金贷款政策，用好用足面向福州的50亿元专项额度。 | 同上 | 王敏辉 | 企业处 | 郑凌峰 | 引导制造业等领域企业通过“金服云”平台提出贷款申请并发布融资需求，同时及时认领并向市金融局完成企业贷款需求推荐。
（五）保安全促稳定专项行动
11 | 提升疫情防控能力。坚持“外防输入、内防反弹”，织密扎牢疫情防控“安全网”。对受疫情影响的县（市）区核酸检测、隔离管控、流调溯源、方舱医院建设、防控物资采购等疫情防控支出予以一定补助，对近期受疫情影响相对较重的鼓楼、台江、仓山、晋安和闽侯等县区予以适当倾斜。建立健全省市县防疫物资保供一体化机制，加快推进市属国企与省属医药企业深度合作，做大防疫（医疗）物资“蓄水池”。加快提升福州市防疫物资储备信息化管理系统，积极对接省里谋划建设的省级医药储备信息化管理平台，强化省市防疫（医疗）物资保供信息互通和协同调配。推动本地优质防疫物资生产企业，对标市场“高标号”产品，加大技术攻坚力度，尽快形成技术优势。全面落实省级部门对应急医疗物资企业技术改造、扩大产能、增加品种和新引进应急医疗物资产业链配套企业的支持政策。 | 同上 | 林峰 王敏辉 林凤蕃 | 消费品处 投资处 运行处 | 李萍 钟恩艳 林圣杰 | 采取紧急采购模式牵头市物资供应链公司迅速开展采购工作，保障市级防疫物资储备充足。
12 | 强化能源安全保障。继续推动能源领域基础设施建设，加快我市能源重点项目建设，提升能源保供能力。持续推进天然气管网建设，深化城镇燃气安全排查整治，强化天然气气源调度保障，确保民生、工商业用气需求。落实各主力燃煤电厂企业保供主体责任，提升存煤水平。加大电力安全隐患排查整治力度，保障电力安全稳定供应。 |  | 原春俤 | 能源处 | 刘萍 | 一是建立能源主管部门和发电企业沟通协调联络机制，及时协调解决电煤调配过程中遇到的困难及事件，保障电煤物流畅通。二是促成发电企业对接内蒙、陕西等北方产煤大省的供煤企业签订煤炭中长期合同，保障电煤来源稳定可靠。三是建立煤炭预测监测、煤炭库存报表报告等制度，保障能源供应安全。四是督促电力企业开展秋冬季安全隐患排查整治，加大电力设施保护行政执法力度，保障电力设施安全可靠稳定运行。