## 4月
附件
2026年4月份新增占用挖掘项目实施计划清单（6项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（5项）
1 | 华为智能生活馆外立面升级改造占道 | 福建拼搏通讯设备有限公司福州东街分公司 | 夏孝剑 | 18060600009 | 占道施工 | 鼓楼区 | 东街 | 主干道 | 外立面改造占用（东街八一七北路东南侧路段长35米、杨桥东路路段长65米）八一七北路人行道石板35*1平方米、东街人行道石板65*1平方米 | 2010-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期3个月
2 | 仓山区盖山路与南台大道交叉口南侧地块远乐新能源智慧电力科技园基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道 | 13859022063 | 自来水施工 | 仓山区 | 盖山路 | 次干道 | 挖掘盖山路机动车道沥青路面2*1平方米，非机动车道以及人行道水泥路面10*1平方米 | 2011-04 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
3 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程（第2标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 杨成林 | 18649717079 | 路灯迁改 | 仓山区 | 金山大桥 | 主干道 | 因金山大道主线高架桥建设，需拆除位于绿化带上的金山大桥高杆灯001号与002号 | 2016年 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意路灯迁改 2、许可施工期2天
△4 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程110kV魁岐主变电站与配套线路工程 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 陈惠用 | 19959165156 | 电力施工 | 台江区 | 瀛江路(排尾路-江滨中大道) 江滨中大道 | 支路 主干道 | ①瀛江路（排尾路至江滨中大道）新建电力管道，需挖掘人行道透水砖路面长4.5米×宽2.05米；需挖掘机动车道沥青路面长124.5米×宽2.05米，新建电缆工井长7.8 米×宽4.4米1座，新建转弯工井长8.8米×宽4.4米×4座（对应路灯杆号为瀛江路2号至瀛江路9号），挖掘面积共计约454平方米；②江滨中大道新建电力管道，需挖掘机动车道沥青路面长新建排管456.7米×宽2.05米，新建排管长1886.9米×宽1.2米；新建电缆直通工井长7.8米×宽4.4米×7座，新建直通工井长12.8 米×宽4.4米×3座，新建直通工井长7.8米×宽2.5米×47座，新建转弯工井长8.8米×宽4.4米×4座，新建转弯工井长8.8米×宽2.5米×7座，新建接头工井长18.8米×宽5.1米×1座，新建接头工井长18.8米×宽2.5米×8座，（对应路灯杆号为瀛江路9号至江滨中大道276号），挖掘面积共计约5307平方米；以上路段新建电力管线施工采用围挡封闭施工，占挖面积共计约5761平方米 | 2019-11 2017-05 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期6个月
△5 | 前横闽江大桥及其接线工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 黄美锋 | 15606921605 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 江滨中大道 南江滨西大道 鳌江路 | 主干道 次干道 次干道 | （一）一期南互通管线迁改占道施工：①占用挖掘南江滨西大道（锦江路口）人行道210*5.5平方米、非机动车道130*5平方米；②占用挖掘南江滨西大道（南）人行道340*3.5平方米；③占用挖掘南江滨西大道（北）人行道445*8.5平方米。（二）一期北互通管线迁改占道施工：①占用挖掘江滨中大道靠江侧人行道740*14平方米；②占用挖掘江滨中大道北侧人行道660*6平方米；③占用挖掘鳌江路两侧人行道290*14平方米。（三）二期桥梁下部桩基施工：①占用挖掘南江滨西大道南侧（锦江路口）机动车道520*15平方米；②占用挖掘江滨中大道机动车道352*11平方米、鳌江路机动车道295*10平方米 | 2017-05 2009-06 | 2011-07 | 否 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期管线迁改合计70天、桥梁下部施工一年
房建类项目（管线接驳、开口）（1项）
6 | 滨海·南院市政道路管网雨污接驳工程 | 福州金致置业有限公司 | 薛炎春 | 13860666181 | 管线接驳施工 | 台江区 | 六一中路(群众东路-江滨中大道) | 主干道 | 挖掘六一中路58号杆沥青非机动车道11*1.5平方米、花岗岩人行道5*1.5平方米 | / | 2014-09 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项）