## 8月
附件
2026年8月新增占用挖掘项目实施计划清单（15项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（9项）
1 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 陈武 | 13950421781 | 钻探施工 | 晋安区 | 远洋路 | 主干道 | 7个钻孔分布在远洋路51、45、41、37、33、27、23号杆。人行道2孔、非机动车道5孔，每个钻孔挖掘0.3*0.3平方米、围挡3*3平方米，钻探深度10米 | 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每孔1天
△2 | 五一南路（东西河—达道河）给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫 | 15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 原管位挖掘五一南路东侧（东西河至达道河）花岗岩人行道1155*1.5平方米；新港道、五一前街、龙庭路、蛤埕路路口挖掘沥青通道合计45*1.5平方米 | / | 2013-12 | / | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期100天
△3 | 五一南路(新玉环路—台江路)给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫 | 15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 五一南路20号杆至Z002号杆挖掘人行道花岗岩223*1.5平方米、过街机动车道沥青路面50*1.5平方米 | / | 2013-12 | / | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
4 | 福州市省科学器材城及塑胶厂地块周边配套道路工程 | 福州市台江区市政管理所 | 施清材 | 13763863123 | 管线接驳施工 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 污水管道接驳挖掘丁石11*3.3平方米、沥青路面2*3.3平方米；雨水管道接驳挖掘丁石11*4平方米、沥青路面23*4平方米；交安管线接驳挖掘丁石78*2平方米 | / | 2013-12 | / | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
5 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 钻探施工 | 晋安区 | 连福路 | 支路 | 3个钻孔分布在都市田园小星星幼儿园南侧、刘家小串南侧、树下捞化东侧。每个钻孔挖掘机动车道水泥路面0.3*0.3平方米、围挡3*3平方米，钻探深度10米 | 2003-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每孔1天
6 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 钻探施工 | 台江区 | 望龙二路 | 主干道 | 2个钻孔分布在望龙二路Z005号杆、Z002号杆。每个钻孔挖掘人行道0.3*0.3平方米、围挡3*3平方米，钻探深度10米 | 2020-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每孔1天
7 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 钻探施工 | 仓山区 | 群星路 | 支路 | 6个钻孔分布在群星路26、30、32号杆、横四路35号杆、金塘路02号杆、洪湾北路77号杆。每个钻孔挖掘人行道0.3*0.3平方米、围挡3*3平方米，钻探深度10米 | 2003-06 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每孔1天
8 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 陈武 | 13950421781 | 钻探施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 9个钻孔分布在闽江大道334号杆、378号杆、372号杆（该处2孔）、366号杆、358号杆、352号杆、344号杆、373号杆。每个钻孔挖掘人行道0.3m*0.3m平方米、围挡3*3平方米，钻探深度10米 | 2006-05 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每孔1天
*9 | 仓山区金山街道闽江大道238号金山剧院改造项目市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫 | 15980130362 | 自来水施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道149号杆附近两处，分别挖掘人行道透水砖8*0.8平方米、3*0.8平方米 | 2024-06 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
房建类项目（管线接驳、开口）（6项）
10 | 地铁·睿驰（原名海峡两岸青年文化创新交流中心建设项目） | 福州地铁置业有限公司 | 林仁武 | 18396163378 | 开口施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路40#杆附近设置一处宽度6米的施工临时出入口，挖掘人行道透水砖10*4.5平方米 | 2010-03 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△11 | 福厝·枫丹澜境 | 福州建工福厝置业有限责任公司 | 陈晶 | 13159438658 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 赤星路 | 支路 | ①开设车行出入口宽7米；②迁改开口位置自来水消火栓、阀门井；③16φ150电力管道接驳过街挖掘水泥路面20*2平方米、原有电缆沟人行道透水砖160*2平方米 | 2013-03 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
12 | 宗地2023-41号屏西小区旧改出让地块二（屏湖公馆）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 朱克镭 | 13559114683 | 电力施工 | 鼓楼区 | 屏西路 | 支路 | 挖掘屏西路（北二环路至崎下路段）西侧人行道透水砖1.5*2平方米、机动车道沥青路面40*2平方米 | 2014-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△13 | 宗地2023-07号祖庙后出让地块（宸央雅筑）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 罗凯 | 18046066002 | 电力施工 | 台江区 | 仁德路 | 支路 | 原电力管位处加管挖掘仁德路南侧（57-69号杆间）沥青路面出入口32*1.2平方米、人行道透水砖114*1.2平方米 | 2007-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
*14 | 宗地2024-30号（住）仓山区建新北路与金达路交叉口东侧出让地块（金山文翠公馆）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 电力施工 | 仓山区 | 建新北路 | 次干道 | ①建新北路与金达路交叉口东北侧（建新北路21号杆旁）挖掘透水砖人行道4*1.8平方米；②建新北路20至21号杆过街挖掘沥青路面17*1.6平方米、混凝土人行道5*1.8平方米 | 2022-04 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
*15 | 金山剧院改造项目10kV线路 | 福州市闽都文化艺术中心 | 林靖 | 17359009323 | 电力施工 | 仓山区 | 闽江大道 | 主干道 | 闽江大道147号杆附近2处，各挖掘透水砖6*1平方米 | 2024-06 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共4项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共3项）